## Sheet1
附件1:
早期介入工作计划
序号 | 工作阶段 | 工作名称 | 工作内容 | 完成时间
1 | 筹备阶段 | 合同签订 | 《物业前期服务协议(原品牌支持费)》的签订
2 |  | 编制计划 | 根据项目开发计划编制《早期介入工作计划》
3 | 规划设计阶段 | 初步设计建议 | 将《新项目关键点设计建议表》发往开发单位
4 |  | 设计建议 | 在接到开发公司反馈的《新项目关键点设计情况调查表》后，初步对设计方案提出建议
5 |  | 评估报告 | 在接到开发公司提供的阶段性设计文件资料后的15个工作日内，分阶段形成《早期介入评估报告》
7 | 营销策划阶段 | 方案策划 | 编制《物业管理方案》协助地产进行销售推广
10 |  | 品牌展示 | 营销现场物业品牌展示
11 | 施工建设阶段 | 过程监管 | 施工过程监跟进
12 |  | 工作报告 | 定期提交工作报告
13 | 竣工验收阶段 | 设备调试 | 跟进项目设施设备的安装调试并提出合理化建议
14 |  | 成品保护方案制定与实施 | 对公共部分拟定保护方案，组织实施成品保护
15 |  | 参与验收 | 物业公司选派工程人员参加项目验收工作
16 | 总结经验期 | 工作总结 | 项目交付后三个月向开发公司、集团公司提交本项目早期介入工作总结