物业服务费欠费催缴实施方案

一、目的

为提高 XX 分公司各项经营指标，确保利润率，彻底解决困扰分公司多年的

经营难问题，有效确保 XX 分公司的经营管理在 2018 年走上正轨。

二、职责与权限

2.1 物业服务中心负责制定年度物业服务费追缴计划，督导管家物业服务费收缴

绩效达成；

2.2 财务部负责关注收追缴的动态，每月定期召开经营分析会；

2.3 各催费成员负责所负责片区的催缴任务，及时上报每天催缴进度，并对催缴

结果负责；

2.4 分公司项目经理负责指导催缴工作，重大难题进行跟进处理。

三、项目欠费原因分析

户数

序号

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

其他物业原因欠费

合计

-

-

四、具体追缴方案

4.1 指标情况：月度、季度、年度；

4.2 根据管家片区划分催缴任务，统计年初历史欠费，制定 2018 年 XXX 项目物

业服务费欠费追缴计划和收缴目标分解计划表；

4.3 组建追缴组：

客服部经理

物业部经理

工程部经理

环境部经理

项目副经理

法律诉讼组

4. 4 各小组职能：以 “画句号工程” 为切入点，解决老、难、拖欠费的问题。

管家全面分析欠费原因，欠费一年以前由项目团队成员负责追缴，一至两年由

管家负责全面追缴，两年以上需项目负责人或部门经理负责追缴。

4.5 会议：组建催费小组群，每天下班前将当天收缴情况进群内汇报，并每周召

开催缴工作总结会，由项目经理负责。

4.6 法律诉讼：本方案从 2018 年 1 月 1 日起实施至 2018 年 9 月 30 日，共分四

个阶段催缴：

第一阶段：律师函、诉讼立案 20 户强力催缴阶段。

时间自 3 月 20 日起至 5 月 20 日，计划诉讼追缴 70 万。

第二阶段：诉讼立案、法院调解阶段。

时间自 5 月 20 日起至 7 月 30 日，计划立案 20 户，计划诉讼追缴 60 万。

第三阶段：诉讼立案、法院调解阶段 。

时间自 8 月1 日起至9 月 30 日，立案15 户，计划诉讼追缴 20 万。

第四阶段：强制执行阶段。

整理前三个阶段判决生效后未缴费单位进行强制执行。

物业服务中心经理负责法律诉讼催缴资料准备，项目法律诉讼负责人对接法院

庭前调解或正式出庭；管家负责诉讼案件提报，项目经理负责案件审核，决定

最终起诉单位无风险；分公司专人准备起诉材料相关证据消单，考虑法律诉讼

需与 XXX 法院进行案前沟通，届时会产生相关费用，在年度预算中支出。

4.7 因工程遗留问题欠费原因跟进人：项目经理负责，跟进因 XXX 施工导致欠

费的水岸人家双拼组团欠费，问房产要政策及解决方案，撤底解决双拼群诉及

组团拒交物业费的恶性状态，针对恶意欠费的进行法律诉讼方式解决。项目副

经理负责，因开发遗留问题导致欠费单位，由物业服务中心按季度进行排查，

与项目客关进行对接，按公司要求进行走因工程遗留问题导致业主欠费的 BIP

流程至区域总裁，报备经营管理中心。

4.8 全员催缴：按片区责任制，形成帮带制，每位部门责任人帮带一个管家片

区，各部门同事参与催费，由管家主导分配任务，全力配合催缴物业费的同事

进行即时奖励，每季度最后一个月定为全员催费冲刺月，将催缴工作前置，常

态化。

五、统计及考核制度

1、凤凰管家月度考核：物业服务费收缴占比凤凰管家绩效 30%权重，分公司司

按 15%的追缴率和 15%的收缴率进行考核，完成两项目标金额则此项为满分，未

完成的按绩效考核办法公式计算进行打分。

2、每人每月根据指定的片区催缴任务进行催收欠费，每月月未时候由项目进行

统计数据情况进行公布，针对月度排名前三的员工进行奖励，奖 300 元，200 元，

100 元。

3、其他部门负责人欠费追缴及收缴考核：月度帮带片区完成追收缴任务，则月

度绩效达标。如帮带片区追收缴未完成任务，在月度绩效中扣除。

4 、每个月将根据催缴情况进行公布龙虎榜排名情况，同步发布分公司群。

六、团队管理

项目召开年初经营分析会，重点针对物业资追收缴进行全而宣贯，人人是

主人，人人身上有任务，形成良好的催缴氛围。凤凰管家负责欠费数据更新及

业户欠费情况分析报告，成立微信群便于信息沟通，数据更新。项目经理针对

催缴期间表示优秀的个人或团队要特别提出表扬及奖励，项目需不定期举行催

缴工作总结会和相关培训，提高团队催费水平以及追缴率。

六、问责规定

各催缴成员为长沙分公司欠费追缴工作的第一责任人，对追缴结果负责。

对虚报追缴数据情况的，对汇报人将进行问责；因工作疏忽等导致欠费追缴不

达标，对相关催缴责任人将进行问责。

七、工作目标

总欠费户数及总欠费额：（截止 2017 年 12 月 31 日财务数据）总历史欠费户数

为 XXX，总欠费金额为 XXX 万元，预算当年收缴应收 XXX 万。

具体目标暂定（后期根据公司定的目标再进行修改）：

分公司年度收缴目标≥83%，具体金额≥XXX 万元。

分公司年度历史欠费追缴目标≥55%，具体金额≥XXX 万元。