## Sheet1
餐厅筹备工作流程表
序号 | 日期 | 工作事项 | 关键点 | 责任人 | 督检人 | 预计完成 周期 | 现场反馈 | 已完成 时间
1 | 2021-07-05 | 商圈熟悉，做餐饮市场考察 | 竞争对手了解、餐厅商圈范围、主要顾客群、潜在顾客群等
2 | 2021-07-06 | 装修前期准备工作开始 | 收房验房、对装修公司的调查研究、考察装修公司资质，资金准备到位
3 | 2021-07-07 | 店长、厨师长招聘工作开始 | 店长、厨师长具备专业餐饮知识与经验
4 | 2021-07-08 | 装修公司平面设计与效果图 | 管理高层研讨通过方案确定（项目业内人士）
5 | 2021-07-09 | 确定装修公司 | 观注设计与预算及资质
6 | 2021-07-10 | 加盟店店长厨师长到总部开始培训 | 培训时间为7-30天（根据实操情况）
7 | 2021-07-11 | 与装修公司签定合同 | 确定准确施工与交工日期并呈报工程进度表
8 | 2021-07-12 |  | 装修公司预算方案磋商：价格与选材
9 | 2021-07-13 | 装修进场 | 选派监工专门负责跟进装修进度和装修细节
10 | 2021-07-14 | 店长厨师长到总部培训合格回店开始招聘 | 与加盟商确定人员架构与薪资标准并开始招聘
11 | 2021-07-15 | 大件物资和设备品类和数量确定并订购 | 按公司提供的清单进行设备厂实地考察，设定设备尺寸、功率及厨房布局等
12 | 2021-07-16 | 农副品，干货，调味品，冻货，酒水市场调查 | 收集价格，初步确定当地供应商
13 | 2021-07-17 | 员工宿舍与培训地点确定 | 价格，距离，环境，安全
14 | 2021-07-18 |  | 购买宿舍用具
15 | 2021-07-19 | 向公司申请开业支持 | 至少申请公司外派筹备经理和厨师长支持开业
16 | 2021-07-20 | 加盟店开高层管理会，分配任务到人 | 公司筹备人员到岗
17 | 2021-07-21 | 按公司给出的物资物料清单订购配送物资 | 公司报价确认后打款给公司，公司按开业倒计时发货（底料桌椅餐具等）
18 | 2021-07-22 | 员工服装数量确定并订购 | 员工配置数量，每个尺寸都订购，但均码应居多
19 | 2021-07-23 | 菜单设计 | 厨师长按当地原材料价格进行产品成本核算定出售价和品种
21 | 2021-07-24 | 跟进装修进度 | 厨房给排水、污水处理系统、墙、地砖、吊顶、电路、配电房、天然气管道的铺设等施工完毕
22 | 2021-07-25 |  | 大厅地面、墙面、天花板、收银台及吧台、卫生间、餐厅灯具安装、消防系统、空调系统的安
23 | 2021-07-26 |  | 装及调试、水、电、应急系统的方案等完成，时间有先后顺序，全部完成在开业前10天
24 | 2021-07-27 | 门头装饰与招牌亮灯 | 广告效应，尽可能的提前
25 | 2021-07-28 | 员工培训并跟进考核 | 列出培训计划与考核内容进行追踪，培训期间员工餐计划
26 | 第15天 | 1、相关证件的办理 | 消防、卫生、营业执照、税务登记等证件的办理要指定专人负责。
|  | 2、开业广告促销方案、促销时间的确定 | 提供开业促销方案，用拉横幅，发餐巾纸，车内车身广告，腰鼓队巡街，短信等方法对店方促销方案进行宣传
|  | 3、开业倒计时计划 | 用倒计时方式将开业工作做一个计划，分配给店方管理人员执行，督导实施。
|  | 1、岗前培训与风暴例会培训 | 全员培训公司企业文化、火锅文化、提高员工学习激情和士气，做好素质培训。
26 | 第14天 | 2、开业广告宣传的洽谈，制作 | 将确定好的宣传方法，促销方法交广告公司做相应的横幅、宣传单等要求开业前3天完成。
|  | 3、菜单、多用单，进货单、申购单等的设计制作 | 根据市场考察的结果和竞争对手的价格制定出本店的各种单据，交印刷厂开业前3天完成。
|  | 4、各类供货商的确定，并签定供货协议 | 肉类、家禽、素菜、干副食、冻货、小菜、酒水饮料，签定供货协议书，确保按时按量按价供货。
|  | 5、装修工程的收尾验收与清场 | 确保装修在正式开业前至少5天交工，对装修的结果要详细验收，发现问题及时整改。
|  | 6、建立规章制度 | 结合店方实际情况，将店内规章制度、奖罚条例、各岗位职责、工作流程建立起来。
| 第13天 | 1、岗前培训与健康证办理 | 对全店人员培训各项规章制度、奖罚条例、各岗位职责等，确保岗位人员符合餐饮健康要求。
|  | 2、开出当地采购的物料清单 | 干货，冻货，调味品，清洁工用具等
|  | 3、家政或装修公司安排初始清洁卫生 | 对已交的店堂做好清洁卫生，要求仔细认真，从顶往下打扫。
|  | 4、管理人员工作划分 | 明确前堂后厨各岗位管理人员，做好相应的工作划分，落实到人头，保质保量按时完成。
|  | 5、水电气的使用确定 | 要求水电气全通，所有电器同时运行不超负荷。
| 第12天 | 1、岗前培训 | 前厅服务技能的培训（礼节礼貌、微笑、站立、行走、托盘、斟茶、斟酒、折花等）与厨房岗位技能培训。
|  | 2、清洁卫生 | 做好店堂内的细部清洁卫生，对清洁不足的地方在强化打扫，重点死角，房顶等处。
|  | 3、厨房设备设施的到位 | 冰箱、货架、操作台、洗碗机、刨肉机、制冰机、电炸炉、炒灶、消毒柜、展示柜等的到位安装调试。
26 | 第12天 | 4、电量或气压的再次检查 | 将前厅后厨所有电磁炉用电设备或燃气灶全部同时打开，开到最大火，是否充足，不足要及时调试或更换。
|  | 5、宴请客人的确定及请帖的发放 | 和加盟商一起确定宴请客人的人数，并做好请帖的发放。
|  | 6、当地物资原材料的到位 | 在当地购买的物品要求基本已买齐，并送到仓库存放，做好入库管理（干货，冻货，调味品）等。
| 第11天 | 1、岗前培训 | 服务员的培训（摆台、添撤餐具、点锅、点菜、点酒、上菜、席间服务、迎宾送客，收银等）与后厨分岗培训。
|  | 2、清洁卫生 | 再对清洁卫生做最后的打扫，要求各部门的清洁卫生要求符合开业标准。
|  | 3、公司物品的到位 | 桌椅、电磁炉、备餐柜、菜架、各种餐具、调料盅，底料、火锅油、鸡精等公司配送品的到位。
|  | 4、各种宣传品的到位 | 海报、条幅、写真画、传单等各种宣传物品已做好备用。
|  | 5、各种单据的到位 | 菜单、多用单、酒水单、申购单等相关单据已印刷好，并做好员工培训，正确使用。
|  | 6、前厅后厨设备设施缺少的补充（小型餐用具） | 检查到达情况并列出所缺物资要开具详细清单，及时交店内采购人员并协助（6S标准）按质按量买回来。
|  | 7、全店物资，设备设施全部布局到位 | 前厅后厨准备齐全，已基本达到正常使用状态，编好桌号，按顺序排好，要求员工熟记。
| 第10天 | 1、岗前培训 | 服务技能的培训（服务程序的讲解、演练、模拟操作等）与后厨岗位实操培训。
|  | 2、前厅酒水、香油等与后厨物料的到位 | 各种酒水、香油、调味品、筷子、纸巾等与后厨各原材料的到位。
|  | 3、订餐卡、订餐本 | 吧台订餐卡、订餐本到位，员工学会接听电话，会做好订餐记录。
|  | 4、清洁卫生最后的确定 | 清洁用具放在隐蔽处（根据店内实际情况放在卫生间或者过道等地方），扫把、撮箕固定，放置垃圾桶旁边
所有员工必须熟知，使用后及时归位。
|  | 5、客户拜访开始 | 对周围的事企业单位、公司的相关负责人进行拜访，注意带上贵宾卡等物。
|  | 6、各种制度、展示板、文化墙、考核表格上墙 | 员工签字确认与建档
|  | 7、第一次开货 | 协助开货确定预计数量与质量要求
|  | 8、库房与经营场所大盘点 | 备登与核实所有固定资产
|  | 9、广告宣传的展开 | 开始对外进行广告宣传，如发传单、贴海报、写真、挂条幅、报刊、短信等开始进行。
| 第9天 | 1、岗前培训 | 服务技巧的培训（推销技巧、处理客人投诉、与客人沟通交流、安全事故隐患及防范措施、应急事件的处理等）
及服务程序的模拟操作等与后厨装盘出品培训和练习。
|  | 2、员工制服、工号牌、三宝等的发放 | 将员工工作中需要的物品发放到员工手中，要求妥善保管。
|  | 3、开业期间店内各部门员工的排班、值班表 | 把店内各岗位人员开业期间的工作时间班次、值班情况安排出来，并向员工讲解说明，
|  | 4、检查店堂摆设情况 | 开水桶、茶壶、油碟、纸巾、吸管等物品备好；牙签、味精、醋、调味盐等装入容器放好；碗、杯、
筷放入消毒柜；酒水饮料放入展示柜、展台中。开水桶、茶壶、纸巾等位置一定要放置在员工方便操作的地方
，不要设在厨房的通道口，以免忙时堵塞造成员工拥挤。准备好后要通知给每个员工知道物品放置的位置；
桌椅间的空间、过道的空间要合适，不要为增加桌数而显得拥挤，造成员工无法操作。
后厨各设备设施定位要求初加工--切配--出品--清洗，整个流程操作路径不拥挤
|  | 5、检查设备设施使用情况 | 打开每个电磁炉、灶台点火看是否正常；空调、电灯、冰箱、展示柜全部运行正常。
|  | 6、确定试营业流程，并模拟操作 | 确定开业当天整个过程所需要做的事，列出清单并通知相应部门协助操作。
|  | 7、开全体员工动员大会 | 由店方老总和筹备经理召开，对员工进行思想激励，感谢员工开业准备的辛勤劳动。
|  | 8、内部试锅 | 店内员工统一试锅，注意菜品数量适中，收集相关意见。
| 第2-8天试营业 | 1、召开风暴例会 | 主持召开前厅的班前会，将前日营运中的问题，工作情况做一个总结；当日工作重点，各岗位人员的工作安排
|  | 2、培训店方各部门管理人员 | 手把手的带店方管理人员进行管理，逐渐将管理工作交店方管理人员管理。
|  | 3、店内各种营运和财务表格的培训 | 进出货管理，财务管理，库房管理等表格的填写标准示范与分配岗位落地。
|  | 4、巡视营运情况、做好相关记录 | 在试营运期间，在店堂巡视，看各部门员工是否按标准操作，各岗位之间的配合，前厅和后厨的配合。发现问题
马上改进并做好记录通知相关人员处理。
|  | 4、试营业期间做6S设计与落地 | 定岗定人定责定物，落实管理
|  | 5、宴请划分贵宾区、宴客区、散客区 | 根据宴请客人的身份，可将宴请区划分为贵宾区和宴客区；接到散客单独划分出来，并做好相应准备。
|  | 6、确定正式开业宴请的锅底、菜品、酒水 | 确定开业当天中午晚上宴请的大约人数，需要的桌数，每桌需要的锅底、菜品、酒水等，并做好相应的准备。
中午要留用备用宴请桌至少2张。
|  | 7、正式开业大力宣传 | 拉横幅，发餐巾纸，车内车身广告，腰鼓队车队巡街，短信等
| 第1天 | 1、准备面包、饼干等应急干粮 | 开业当天生意火爆，影响中午晚上吃饭，买好干粮以备急用。
|  | 2、做好开业庆典 | 按开业庆典流程做好开业庆典。
|  | 3、提前上锅底、菜品、酒水等 | 统一的请客，要提前半小时左右预定好的锅底、菜品上桌（冰冻要化的叫制）。在宴请区摆放好相应的酒水，
做好宴请客人的接待工作。
|  | 4、巡视店堂营运情况，做好相应记录 | 在营运期间，做好散客的接待工作，在店堂巡视，看前厅员工是否按标准操作，各岗位之间的配合，前厅和
后厨的配合，发现问题马上改进并做好记录通知相关人员。
|  | 5、处理突发事件，解答客人询问，投诉 | 对营运中发生的突发事件进行处理；与客人交流，询问客人对锅底、菜品的意见，并做好记录通知相关部门
改进；解决客人的投诉，做好投诉的处理登记。
|  | 6、召开开业总结大会 | 晚餐基本结束时，召开管理员总结会，将今天营运中出现的问题相互通报，做出改建建议，几种员工，感谢
员工开业的辛勤劳动，发放水果慰问员工。
|  | 7、收银报表 | 教收银财务做统计报表
|  | 8、向公司汇报开业情况 | 将开业情况向公司有关部门和人员详细汇报。